Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие образования  
Рыбинского района» в 2024 году

Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского района» утверждена постановлением администрации Рыбинского района от 15.10.2013 № 583-п.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего потребностям перспективным задачам развития экономики Рыбинского района, организация отдыха и оздоровления детей в летний период, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Программа включает три подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

Ресурсное обеспечение программы в 2024 году составило 1 294 265 795,75рублей. В том числе:

* федеральный бюджет –67 885 732, 45 руб.;
* краевой бюджет- 707 455 527, 53 руб.;
* районный бюджет –518 924 535,77 руб.

Наибольший удельный вес расходов 96,5% в виде субвенций и субсидий приходится на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

Задачи, решаемые подпрограммой:

* создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей на отдых, оздоровление детей в летний период;
* формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующее потребностям граждан;
* развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование организовано в 30-ти муниципальных образовательных организациях, в том числе:

* в 14-и дошкольных образовательных учреждениях (1 из которых имеет филиал);
* в 1-ой начальной общеобразовательной школе с тремя группами дошкольников;
* в 3-х основных общеобразовательных школах (две имеют филиалы - детские сады);
* в 11-ти средних общеобразовательных школах, 2 из них имеют филиалы (основную и начальную школу);
* в 1-ом учреждении дополнительного образования.

В образовательных организациях муниципалитета 4 984ребенка, из них в дошкольных учреждениях -1309, в школах обучаются 3675 учащихся, в том числе по общеобразовательным программам – 3225, по адаптированным программам – 450, в т.ч., индивидуально на дому – 35, в учебно-консультационных пунктах – 0. На семейной форме обучения – 21.

Основное финансирование (субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) направлено на выплату заработной платы работникам образовательных организаций.

Средняя заработная плата по отрасли «Образование» за 2024 год составила 50 645,27руб., в том числе:

• учителя – 71033,65 руб.;

• педагогические работники – 59646,70 руб.;

• педагоги дошкольных образовательных организаций –49 365, 89руб.;

• педагоги дополнительного образования – 59646,70 руб.

В рамках 1 подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» проводились мероприятия:

1. Для всех обучающихся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений района приобретены учебники на сумму 13 121 562,15рублей. За 2024 год приобретено учебного оборудования и учебной мебели на общую сумму 4 361 947 рублей.
2. На мероприятия, направленные на оздоровление, отдых и занятость детей в 2024 году освоено 7 913 577,14 рублей.

На создание безопасных и комфортных условий для пребывания детей в образовательных учреждениях района направлено 56287030,25 руб., в том числе.

В 2024 году средства краевого бюджета на подготовку образовательных организаций к новому учебному году поступали по двум программам:

1. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», на общую сумму 19 379 575,22 в ходе реализации которой выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт полов учебных помещений, коридоров и холла 1 этажа, капитальный ремонт спортивного зала, приобретение спортивного оборудования и оборудования для спортивного зала в МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»;

- замена оконных блоков в помещениях пищеблока, обеденного зала, учебных кабинетов в МБОУ «Двуреченская СОШ № 8 имени Героя Советского Союза Г.И. Туруханова»;

- текущий ремонт пола обеденного зала в МБОУ Гимназия г. Заозерного;

- текущий ремонт потолка, замена приборов искусственного освещения в помещении спортивного зала в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»;

- замена внутренней отделки оконных проемов и подоконных досок в коридорах 1-го, 2-го, 3-го этажей зданий в МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза;

- капитальный ремонт санитарных узлов в МБОУ «Уральская СОШ № 34»;

- замена оконных блоков в коридоре 1-го этажа и учебных классах в МБОУ «Большеключинская ООШ № 4»;

- капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях в МБДОУ «Бородинский детский сад «Тополек»;

- капитальный ремонт эвакуационного выхода со второго этажа здания в МБДОУ Детский сад «Звездочка» города Заозерного, МБДОУ «Успенский детский сад «Березка»;

- замена оконных блоков в здании в МБДОУ «Успенский детский сад «Березка»;

- капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, полов, замена оконных блоков в помещениях пищеблока, санитарного узла, прачечной в Большеключинском детском саду «Голубок»;

- приобретение технологического оборудования для пищеблока в Большеключинском детском саду «Голубок», МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик», МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2», МБОУ «Александровская СОШ № 10», МБОУ «Двуреченская СОШ №8».

2. Государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» на общую сумму 9 569 104,70 в ходе реализации которой выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт кровли в МБОУ «Александровская СОШ № 10».

Из средств местного бюджета в 2024 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было израсходовано 9 332 709,76 рублей. Крупными мероприятиями, выполненными за счет средств местного бюджета, были следующие:

- капитальный ремонт стен, полов, потолков в здании Большеключинского детского сада – 579 461,94 руб.;

- капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса и подъездных путей перед центральным входом в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного – 2 792 596,20 руб.;

- ремонт учебных помещений в МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» - 568 100,36 руб.;

- ремонт учебных помещений в МБОУ «Переясловская СОШ № 9» - 437 734,05 руб.;

- монтаж систем управления эвакуацией при ЧС в Успенской, Переясловской, Александровской школах – 1 095 109,76 руб.

Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» с общим объемом финансирования 5 279 837,44 руб. (федеральный +краевой + местный бюджеты) было открыто два Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в Успенской и Переясловской школах. Средства израсходованы на проведение ремонтов учебных помещений под Центры и приобретение современного учебного оборудования для развития учебных предметов физика, химия, биология, информатика, робототехника.

Планомерное вложение средств из различных источников финансирования позволило создать в 12 школах муниципалитета образовательные центры и обеспечить расширение возможности учащихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования с использованием современного оборудования в цифровом формате.

1. Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание. Без взимания родительской платы питались:

- 1452 обучающихся 1-4-х классов, что составляет 100% от общего количества обучающихся начальной школы;

- 454 ребенка с ОВЗ и льготная категория подвозимых получали двухразовое питание;

- 306 ученика льготной категории, получавшие бесплатное горячее питание по другим основаниям, в том числе дети участников СВО.

Родителям 28 обучающихся с ОВЗ в течение учебного года выплачивалась компенсация стоимости горячего завтрака и горячего обеда.

В 2024 году ежедневно, в период образовательного процесса, 563 обучающихся подвозились к общеобразовательным учреждениям 20-ю автобусами по 28 школьным маршрутам. Затраты на это составили 25 783,700 тыс.руб.

1. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство в размере - 15 000 руб. за 1 класс. Количество классных руководителей составило 239 человек. На эти цели освоены из федерального бюджета 46 726 977,98 рублей. Финансирование подпрограммы обеспечивает стабильное функционирование и развитие образовательных организаций муниципалитета.

Общий объём финансирования по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» за 2024 год составил 1 241 200 962, 45 что составило 99,4% от запланированных финансовых средств.

По подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» запланировано 584 280рублей. Средства использованы для оплаты аренды жилья для молодых специалистов, прибывших в школы района, в том числе в рамках программы «Земский учитель». Исполнение составило 100%.

По подпрограмме 3 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» выделено45 308 593,42рублей. По состоянию на 31.12.2024 год территории Рыбинского района проживают 349 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 104 приемной семье воспитывается 250 детей, в 70 семьях опекунов – 87 детей, предварительная опека установлена в отношении 7 детей, добровольная опека, по заявлению родителей - 4 детей. В 2024 году на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей израсходовано 35 196 376,02 руб.,приобретено 16 квартир в соответствии с соглашением о взаимодействии министерства образования Красноярского края и администрации муниципального, образования Рыбинский район по реализации в 2024 году Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В рамках Закона Красноярского края от 08.07.2021 №11-5328 «О мерах социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с Федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» гражданам, достигшим возраста 23 года и старше, выдано 32 сертификата на приобретение в собственность на территории Красноярского края благоустроенного жилья.

Освоение финансирования подпрограммы «Выполнение

государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» за 2024 год составило 99,45%.

Целевые показатели результативности муниципальной программы «Развитие образования Рыбинского района» по итогам 2024 года достигнуты.

Руководитель Управления образования

З.С. Гучигов

Приложение N7

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского района, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы Рыбинского района | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Рыбинского района, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-й  год | 2-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Цель: Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории Рыбинского района.** | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,  естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | Х | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную  деятельность с использованием цифровой образовательной среды | % | Х | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | Х | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  |
| 4 | Число учащихся 6-11 классов, участвующих | чел | Х | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в проекте «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивших качество психолого-педагогической,  методической и консультативной помощи | % | Х | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 6 | Доля педагогических работников,  прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации с использованием цифрового ресурса | %; | Х | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 7 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного  финансирования дополнительного  образования | % | Х | 10,77 | 10,77 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 8 | Доля детей с ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные  программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | Х | 64 | 64 | 70 | 42.4 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 9 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории) | % | Х | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 10 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников организаций | % | Х | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 11 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыбинского района | % | Х | 25 | 25 | 25 | 11,1 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | **Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего потребностям перспективным задачам развития экономики Рыбинского района, организация отдыха и оздоровления детей в летний период** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1: 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1.** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 0,0417 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |
| 1.2 | Увеличение доли выпускников, набравших на ЕГЭ 60 баллов и более | % | 0,0417 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 1.3 | Увеличение доли выпускников 9 классов, сдавших ОГЭ не ниже установленного минимального уровня | % | 0,0417 | 98 | 98 | 98 | 95,9 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
| 1.4 | Увеличение доли учащихся 4-х классов, сдавших краевые контрольные работы не ниже установленного минимального уровня | % | 0,0417 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,0417 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.6 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 0,0417 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 1.7 | Увеличение доли обучающихся,  охваченных основными и  дополнительными общеобразовательными программами цифрового,  естественнонаучного и гуманитарного профилей; | % | 0,0417 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.8 | Увеличение доли образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием цифровой образовательной среды; | % | 0,0417 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 | 23,52 |  |
|  | **Задача 2: Создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,0417 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| 2.2 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных в соответствии с требованиями учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, учебным и технологическим оборудованием, современной компьютерной техникой | % | 0,0417 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 2.3 | Доля образовательных учреждений соответствующих требованиям санитарных правил и норм к организации образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности и безопасной эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений | % | 0,0417 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| 2.4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 0,0417 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  |
|  | **Задача 3: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым созданы условия для занятий дополнительным образованием в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | 0,0417 | 77 | 77 | 77 | 58,77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  |
| 3.2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0,0417 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Цель: Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующее потребностям граждан** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1: содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения и закрепления молодых учителей;** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ежегодное закрытие педагогических вакансий в образовательных учреждениях | % | 0,0417 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края | % | 0,0417 | 22 | 22 | 23 | 11,1 | 23 | 23 | 24 | 24 |  |
|  | **Задача 2: обеспечить сопровождение инновационной деятельности педагогических кадров на муниципальном уровне;** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества участников профессиональных конкурсов различных уровней | чел. | 0,0417 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2 | Вовлечение педагогов в различные формы методической работы на муниципальном уровне; | % | 0,0417 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | Доля педагогических работников, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты | чел. | 0,0417 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.4 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0,0417 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 |  |
|  | **Задача 3: Совершенствовать систему профессионального развития педагогов через выявление профессиональных дефицитов и адресное методическое сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов, организацию сетевых форм методического взаимодействия, разработку и внедрение модели мониторинга деятельности руководителей образовательных организаций по достижению планируемых образовательных результатов и повышению эффективности и качества профессионального развития педагогических работников;** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку в соответствии с требованиями 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; | % | 0,0417 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2 | Доля педагогических работников, | % | 0,0417 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прошедших аттестацию на квалификационную категорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 0,0417 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4 | Доля руководителей образовательных организаций, прошедших повышение квалификации | % | 0,0417 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 |  |
|  | **Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.** | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1: Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Рыбинском районе семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 0,0417 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 2: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 0,0417 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (всего на начало отчетного года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: создать условия для организации системы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество услуг психолого­педагогической, методической и  консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,  оставшихся без попечения родителей | ед. | 0,0417 | 630 | 630 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |  |
| 3.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся | **%** | 0,0417 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |  |

Ответственный исполнитель:

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Рыбинского района

Подпись

Гучигов Замир Саидхасанович ФИО

Бутакова Елена Дмитриевна

8(39165)25025

Приложение N8

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского района, их формирования и реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы**  **Рыбинского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограмм,**  **отдельным мероприятиям муниципальной программы Рыбинского района, а также по годам реализации муниципальной программы Рыбинского района)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |
| Статус (муниципальная программа Рыбинского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Рыбинского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание |
| Год, предшествующий отчетному году реализации программы (2023 год) | | Отчетный год реализации муниципальной программы Рыбинского района (2024 год) | | | | Плановый период | |
| январь-июнь | | значение на конец года | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год план периода | 2-й год план периода |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Рыбинского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе Рыбинского района | Х | Х | Х | Х | **1 134 765,777** | **1127 216,116** | **684 615,229** | **676 642,304** | **1 294 265,796** | **1 286 846,339** | **1 000 060,287** | **967 473,848** |  |
| в том числе по ГРБС: | .016 | Х | Х | Х | 1 092 662,976 | 1 085 113,315 | 646 083,794 | 638 843,097 | 1 221 121,896 | 1 213 946,021 | 947 166,619 | 915 479,104 |  |
| .012 | Х | Х | Х | 9 594,729 | 9 594,729 | 18 385,585 | 18 385,585 | 35 439,959 | 35 196,377 | 18 877,393 | 17 978,469 |  |
| .032 | Х | Х | Х | 32 508,072 | 32 508,072 | 20 145,850 | 19 413,622 | 37 703,941 | 37 703,941 | 34 016,275 | 34 016,275 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего расходные обязательства по муниципальной программе Рыбинского района | Х | Х | Х | Х | **1 117 582,827** | **1 110 041,588** | **661 396,706** | **653 805,795** | **1 248 372,923** | **1 241 200,962** | **971 638,001** | **939 950,486** |  |
| в том числе по ГРБС: | .016 | Х | Х | Х | 1 085 074,755 | 1 077 533,516 | 641 250,856 | 634 392,173 | 1 210 668,982 | 1 203 497,021 | 937 621,726 | 905 934,211 |  |
| .032 | Х | Х | Х | 32 508,072 | 32 508,072 | 20 145,850 | 19 413,622 | 37 703,941 | 37 703,941 | 34 016,275 | 34 016,275 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала отрасли» | всего расходные обязательства по муниципальной программе Рыбинского района | Х | Х | Х | Х | **147,036** | **147,036** | **150,000** | **90,118** | **584,280** | **584,280** | **385,659** | **385,659** |  |
| в том числе по ГРБС: | .016 | Х | Х | Х | 147,036 | 147,036 | 150,000 | 90,118 | 584,280 | 584,280 | 385,659 | 385,659 |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания». | всего расходные обязательства по муниципальной программе Рыбинского района | Х | Х | Х | Х | **17 035,914** | **17 027,492** | **23 068,523** | **22 746,391** | **45 308,593** | **45 061,097** | **28 036,627** | **27 137,703** |  |
| в том числе по ГРБС: | .016 | Х | Х | Х | 7 441,185 | 7 432,763 | 4 682,938 | 4 360,806 | 9 868,634 | 9 864,720 | 9 159,234 | 9 159,234 |  |
| .012 | Х | Х | Х | 9 594,729 | 9 594,729 | 18 385,585 | 18 385,585 | 35 439,959 | 35 196,377 | 18 877,393 | 17 978,469 |  |



Ответственный исполнитель: Зырянова Светлана Владимировна

8(39165) 22836

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 9 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке | | | | | | |
|  |  |  |  |  | муниципальных программ Рыбинского района, | | | | | | |
|  |  |  |  |  | их формировании и реализации | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета | | | | | | | | | | | |
| и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 год | | Отчетный год реализации муниципальной программы Рыбинского района (2024 год) | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-ой год | 2-ой год |
| Муниципальная программа | "Развитие образования Рыбинского района" | Всего | **1 134 765,777** | **1 127 216,116** | **684 615,229** | **676 642,304** | **1 294 265,796** | **1 286 846,339** | **1 000 060,287** | **967 473,848** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 40 199,539 | 39 384,865 | 46 168,873 | 43 407,079 | 67 885,733 | 67 466,263 | 48 141,169 | 41 630,642 |  |
| краевой бюджет | 634 251,944 | 627 561,188 | 382 302,990 | 381 465,312 | 707 455,527 | 700 570,803 | 599 928,128 | 606 363,231 |  |
| районный бюджет | 460 314,294 | 460 270,063 | 256 143,366 | 251 769,913 | 518 924,536 | 518 809,273 | 351 990,990 | 319 479,975 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | Всего | **1 117 582,827** | **1 110 041,588** | **661 396,706** | **653 805,795** | **1 248 372,923** | **1 241 200,962** | **971 638,001** | **939 950,486** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 40 199,539 | 39 384,865 | 42 250,890 | 39 489,096 | 63 967,750 | 63 548,280 | 44 233,549 | 41 630,642 |  |
| краевой бюджет | 617 216,030 | 610 533,696 | 363 152,450 | 362 636,904 | 666 064,917 | 659 427,689 | 575 799,121 | 579 225,528 |  |
| районный бюджет | 460 167,258 | 460 123,027 | 255 993,366 | 251 679,795 | 518 340,256 | 518 224,993 | 351 605,331 | 319 094,316 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие кадрового потенциала | Всего | **147,036** | **147,036** | **150,000** | **90,118** | **584,280** | **584,280** | **385,659** | **385,659** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 147,036 | 147,036 | 150,000 | 90,118 | 584,280 | 584,280 | 385,659 | 385,659 |  |
| Подпрограмма 3 | Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | **17 035,914** | **17 027,492** | **23 068,523** | **22 746,391** | **45 308,593** | **45 061,097** | **28 036,627** | **27 137,703** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3 917,983 | 3 917,983 | 3 917,983 | 3 917,983 | 3 907,620 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 17 035,914 | 17 027,492 | 19 150,540 | 18 828,408 | 41 390,610 | 41 143,114 | 24 129,007 | 27 137,703 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Ответственный исполнитель: Зырянова Светлана Владимировна

8(39165) 22836

Приложение N10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского района, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ  
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчет%20по%20программе%20за%202024\Приложение%2010%202025%20март.docx#bookmark0) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Рыбинского района | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | до 3 лет группа полного дня | Число обучающихся (человек) | 195 | 195 |
| до 3 лет группа сокращенного дня | Число обучающихся (человек) | 55 | 55 |
| от 3 до 8 лет группа полного дня | Число обучающихся (человек) | 696 | 696 |
| от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | Число обучающихся (человек) | 234 | 234 |
| адаптированная образовательная программа: |  |  |  |
| до 3 лет обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) группа полного дня | Число обучающихся (человек) | 0 | 0 |
| до 3 лет обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) группа сокращенного дня | Число обучающихся (человек) | 0 | 0 |
| адаптированная образовательная программа: |  |  |  |
| от 3 до 8 лет обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) группа полного дня | Число обучающихся (человек) | 92 | 92 |
| от 3 до 8 лет обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) группа сокращенного дня | Число обучающихся (человек) | 37 | 37 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 94773,824 | 94773,824 |
| 2 | Присмотр и уход | до 3 лет группа полного дня | Количество детей (человек) | 195 | 195 |
| до 3 лет группа сокращенного дня | Количество детей (человек) | 55 | 55 |
| от 3 до 8 лет группа полного дня | Количество детей (человек) | 811 | 811 |
| от 3 до 8 лет сокращенного дня | Количество детей (человек) | 269 | 269 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 216493,400 | 216493,40 |
| 3 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и  логопедическая помощь обучающимся |  | Количество обучающихся (человек) | 625 | 625 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 9035,976 | 9035,976 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  | Количество обучающихся (человек) | 1516 | 1516 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Количество обучающихся (человек) | 1450 | 1450 |
| проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Количество обучающихся (человек) | 1 | 1 |
| адаптированная образовательная программа |  |  |  |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Количество обучающихся (человек) | 65 | 65 |
| проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Количество обучающихся (человек) | 0 | 0 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 220598,257 | 220598,257 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  | Количество обучающихся (человек) | 1807 | 1807 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Количество обучающихся (человек) | 1644 | 1644 |
| проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Количество обучающихся (человек) | 1 | 1 |
| адаптированная образовательная программа  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Количество обучающихся (человек) | 11 | 11 |
| адаптированная образовательная программа  проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Количество обучающихся (человек) | 1 | 1 |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | Количество обучающихся (человек) | 151 | 151 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 262942,645 | 262942,645 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  | Количество обучающихся (человек) | 245 | 245 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Количество обучающихся (человек) | 43 | 43 |
| образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | Количество обучающихся (человек) | 202 | 202 |
| обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 35650,774 | 35650,774 |
|  | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (VIII вид) | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ в отдельных классах) | Количество обучающихся (человек) | 342 | 342 |
| Количество обучающихся (человек) |  |  |
| обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ в общеобразовательном классе) | Количество обучающихся (человек) | 258 | 258 |
| На дому | Количество обучающихся (человек) | 33 | 33 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 49765,576 | 49765,576 |
| 8 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  | Число обучающихся (человек) | 4014 | 4014 |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 234 | 234 |
| естественнонаучной направленности |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 177 | 177 |
| технической направленности |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 1419 | 1419 |
| физкультурно-спортивной направленности |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 1355 | 1355 |
| художественной направленности |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 191 | 191 |
| туристско-краеведческой направленности |
| дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов | Число обучающихся (человек) | 638 | 638 |
| социально-гуманитарной направленности |
| дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Число обучающихся (человек) | 309 | 309 |
| адаптированная образовательная программа |
| естественнонаучной направленности | Число обучающихся (человек) | 2 | 2 |
| технической направленности | Число обучающихся (человек) | 64 | 64 |
| физкультурно-спортивной направленности | Число обучающихся (человек) | 95 | 95 |
| художественной направленности | Число обучающихся (человек) | 76 | 76 |
| социально-гуманитарной направленности | Число обучающихся (человек) | 32 | 32 |
| туристско-краеведческой направленности | Число обучающихся (человек) | 40 | 40 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 24427,582 | 24427,582 |
| 9 | Обеспечение отдыха детей и молодежи | в каникулярное время с дневным пребыванием | Количество обучающихся (человек) | 1000 | 1000 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 3474,442 | 3092,020 |
| 10 | Предоставление питания | обучающиеся осваивающие программы начального общего образования | Количество обучающихся (человек) | 1576 | 1576 |
| обучающиеся осваивающие программы основного общего образования | Количество обучающихся (человек) | 1725 | 1725 |
| обучающиеся осваивающие программы среднего общего образования | Количество обучающихся (человек) | 185 | 185 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 42 366,900 | 32905,008 |
| 11 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности | выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей, развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, выявление интереса к научно-исследовательской деятельности | Количество участников мероприятий (человек) | 2 845 | 2845 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 12 | Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | Количество участников мероприятий (человек | 980 | 980 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,000 |
| 13 | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | Количество участников мероприятий (человек) | 210 | 210 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом | Количество маршрутов | 28 | 28 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 17759,125 | 17759,125 |
| 15 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | Количество обучающихся (человек) | 3910 | 3910 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  | 0,000 | 0,000 |



Ответственный исполнитель:

Бутакова Елена Дмитриевна

8(391)6525025